## サマリ
テストケース一覧 ― サマリ（設計＋実行結果）
対象システム | BtoB チケット管理システム（Django / RBAC・状態遷移・入力検証）
テスト対象 | SUT: qa-portfolio-ticket-system（app/）
テスト方針 | JSTQB 準拠（計画→設計→実行→完了報告）／テストピラミッド3層配分
作成者 | 仁後慎太郎
出典 | GitHub qa/testcases.csv ＋ qa/results/test_results.csv ＋ qa/defects/defect_log.csv を統合
設計サマリ
区分 | 項目 | 件数 | 備考
全体 | 総テストケース数 | 46 | 設計ベース46件
優先度 | P1（高：認可・認証・遷移禁止） | 30
優先度 | P2（中：正常系・境界・UX） | 16
自動化 | 自動化対応（API/E2E） | 37 | runn API層・Playwright E2E
自動化 | 手動専用 | 9
テスト実行結果（手動ログ）
区分 | 項目 | 件数 | 備考
実行 | 実行件数（TR） | 46 | 2026-01-13〜02-12
実行 | 合格（Pass） | 44
実行 | 不合格（Fail） | 2 | 意図的欠陥ビルドでのIDOR再現(TR-0001/0002)
実行 | 実行不可（Blocked） | 0
対象TC | 手動実行=TC-001〜044（44件）。TC-045/046 は自動テスト層(API-C)でカバー
回帰 | 不合格2件は DEFECT-001 として修正→回帰合格(TR-0003/0004)
欠陥 | 検出3件=DEFECT-001(IDOR/手動)・002(body/自動)・003(期限/API層が検出)。重大欠陥(Critical/High)未解決=0。詳細は『欠陥一覧』シート
凡例 | 実行結果=各TCの最新結果（合格／合格（回帰）／— 手動記録なし）。全実行の時系列は『実行履歴』、欠陥は『欠陥一覧』シート参照。

## テストケース一覧
TC-ID | 画面 | 機能 | テスト観点 | 確認内容 | 前提条件 | テスト手順 | 期待結果 | 優先度 | 対応要件 | 自動化/対応層 | 実行結果 | 実施日 | 証跡(TR) | 欠陥 | 備考
TC-001 | チケット詳細画面 | チケット参照権限 | 認可：データ所有権 | 依頼者が自分のチケット詳細を参照できる | 依頼者でログイン済み; 自分のチケットが存在する / 依頼者:requester1; チケット:Ticket #1(所有者=requester1) | 一覧から自分のチケットを開く | 詳細画面が表示され内容が参照できる | P1 | RQ-015 | Auto-01（E2E）/ API-A（view_authorization） | 合格 | 2026/02/05 | TR-0005
TC-002 | チケット詳細画面 | チケット参照権限 | 認可：アクセス制御 (ACL) | 依頼者が他人のチケット詳細に直接アクセスできない | 依頼者でログイン済み; 他人のチケットが存在する / 依頼者:requester1; 他人のチケット:Ticket #2(所有者=requester2) | 他人のチケット詳細URLを直接開く | アクセス拒否または権限エラーが表示され詳細は閲覧できない | P1 | RQ-015 | Auto-02（E2E）/ API-A（idor） | 合格（回帰） | 2026/01/19 | TR-0003 | DEFECT-001 | 初回不合格(IDOR=ON)→修正→回帰合格
TC-003 | チケット詳細画面 | チケット参照権限 | 認可：推測攻撃耐性 (IDOR) | 依頼者が他人のチケットIDを推測しても閲覧できない | 依頼者でログイン済み; 他人のチケットが存在する / 依頼者:requester1; 他人のチケット:Ticket #2(所有者=requester2) | URL内のチケットIDを別IDに変えてアクセスする | アクセス拒否または権限エラーが表示される | P1 | RQ-015 | API-A（idor） | 合格（回帰） | 2026/01/19 | TR-0004 | DEFECT-001 | 初回不合格(IDOR=ON)→修正→回帰合格
TC-004 | チケット詳細画面 | ステータス管理 | UI制御：権限による非表示 | 依頼者にステータス変更UIが表示されない | 依頼者でログイン済み; 自分のチケット詳細を表示中 / 依頼者:requester1; チケット:Ticket #1 | チケット詳細を表示してステータス変更操作を探す | ステータス変更の操作が表示されない または無効化されている | P1 | RQ-026 | API-B（role_constraints R6） | 合格 | 2026/02/05 | TR-0006
TC-005 | チケット詳細画面 | ステータス管理 | ビジネスルール：API直接操作制限 | 依頼者が直接操作でステータス変更できない | 依頼者でログイン済み; 直接操作の手段がある/ 依頼者:requester1; チケット:Ticket #1 | 開発者ツール等でステータス更新リクエストを試行する | 権限エラーとなり更新されない | P1 | RQ-026 | API-B（role_constraints R6） | 合格 | 2026/02/05 | TR-0007
TC-006 | チケット詳細画面 | チケット詳細表示 | 表示整合性：基本項目 | 詳細画面の主要項目が表示される | 担当者または管理者でログイン済み; 対象チケットが存在する | 詳細画面を開き、title/body/status/due_date/assignee/attachment の表示を確認 | 主要項目が表示される（未設定項目は空/未設定表示でもよい） | P2 | RQ-020 | 手動専用（詳細表示UX・全項目の画面表示） | 合格 | 2026/02/06 | TR-0008
TC-007 | チケット詳細画面 | ステータス管理 | 認可：担当者権限 (整合性) | 担当者は非担当チケットのステータス変更ができない | 担当者でログイン済み; 非担当チケットが存在する / 担当者:agent2; チケット:Ticket #2(割当者=agent1) | 開発者ツール等で非担当チケットでステータス変更を試行 | 403等で拒否され、状態は変わらず履歴も追加されない | P1 | RQ-029 | Auto-04（E2E）/ API-B（role_constraints R4） | 合格 | 2026/02/07 | TR-0009
TC-008 | チケット詳細画面 | ステータス管理 | 認可：未割当状態の操作制限 | 担当者が未割当チケットのステータス変更ができない | 担当者でログイン済み; 未割当チケットが存在する / 担当者:agent1; チケット:Ticket #1(未割当) | 開発者ツール等で未割当チケットでステータス変更を試行 | 403等で拒否され、状態は変わらず履歴も追加されない | P1 | RQ-034 | API-B（role_constraints R5） | 合格 | 2026/02/07 | TR-0010
TC-009 | チケット詳細画面 | 担当者割当機能 | 認可：管理者権限 (RBAC) | 管理者が担当割当を実行できる | 管理者でログイン済み; 未割当チケットが存在する / 管理者:admin1; チケット:Ticket #1(未割当) | チケット詳細でagent2に割り当てる | 担当者が割り当てられ一覧や詳細に反映される | P1 | RQ-007;RQ-033 | API-A（assign_due_authorization） | 合格 | 2026/02/07 | TR-0011
TC-010 | チケット詳細画面 | 担当者割当機能 | 認可：実行権限制限 | 管理者以外は担当割当を実行できない | 担当者でログイン済み; 担当割当UIまたは操作がある / 担当者:agent1; チケット:Ticket #1 | 担当割当を試行する | 担当割当ができない 表示されない または権限エラーとなる | P1 | RQ-030 | API-A（assign_due_authorization） | 合格 | 2026/02/08 | TR-0012
TC-011 | チケット一覧画面 | チケット一覧表示 | 認可：参照スコープ (担当者) | 担当者が担当しているすべてのチケットを参照できる | 担当者でログイン済み; 複数ユーザのチケットが存在する / 担当者:agent1 | 一覧で他人のチケットを開く | 詳細画面が表示され参照できる | P1 | RQ-016 | API-A（view_authorization） | 合格 | 2026/02/08 | TR-0013
TC-012 | チケット一覧画面 | チケット一覧表示 | 認可：参照スコープ (依頼者) | 依頼者の一覧には自分のチケットのみ表示される | 依頼者でログイン済み; 自分と他人のチケットが存在する / 依頼者:requester1 | 一覧を表示する | 自分のチケットのみ表示され他人のチケットは表示されない | P2 | RQ-015 | API-A（view_authorization） | 合格 | 2026/02/09 | TR-0014
TC-013 | チケット一覧画面 | チケット一覧表示 | 認可：参照スコープ (管理者) | 管理者は全チケットを閲覧できる | 管理者でログイン済み; | 一覧で他人のチケットを開く | 詳細画面が表示され参照できる | P1 | RQ-017 | API-A（view_authorization） | 合格 | 2026/02/09 | TR-0015
TC-014 | チケット詳細画面 | コメント投稿 | ビジネスルール：API直接操作制限 | 依頼者は他人チケットに直接操作でもコメント追加できない | 依頼者でログイン済み; 他人チケットが存在する / 依頼者:requester1; 他人チケット:Ticket #2(所有者=requester2) | 他人チケットへ開発者ツール等でコメント追加を試行 | 403等で拒否されコメントが追加されない | P1 | RQ-022 | 手動専用（コメント認可・runn未整備） | 合格 | 2026/02/09 | TR-0016
TC-015 | チケット詳細画面 | コメント閲覧 | 表示更新：データ反映 | コメントを追加すると詳細画面に表示される | 依頼者または担当者または管理者でログイン済み; 対象チケットが存在する; チケット:Ticket #1 | 詳細でコメントを入力して送信 | コメントが表示され履歴に反映される | P2 | RQ-021;RQ-023 | 手動専用（コメント追加/表示・runn未整備） | 合格 | 2026/02/09 | TR-0017
TC-016 | チケット一覧画面 | チケット作成 | 認可：ロール別実行制限 | 担当者はチケットを作成できない | 担当者でログイン済み / 担当者:agent1 | 一覧を表示する | 作成UIが表示されない、または作成が拒否される | P1 | RQ-013 | API-A（create_authorization） | 合格 | 2026/02/11 | TR-0018
TC-017 | チケット一覧画面 | チケット作成 | ビジネスルール：API直接操作制限 | 担当者は直接操作でもチケットを作成できない | 担当者でログイン済み / 担当者:agent1 | 開発者ツール等でチケットをを作成しようとする | 403等で拒否されチケットが作成されない | P1 | RQ-013 | API-A（create_authorization） | 合格 | 2026/02/11 | TR-0019
TC-018 | チケット詳細画面 | 監査ログ | 表示整合性：操作証跡 | 監査ログが表示され、操作種別が識別できる | 依頼者でログイン済み/ 依頼者:requester1 | (1) requester1でチケット作成 (2) admin1でagent1へ担当割当 (3) agent1でステータス変更 (4) agent1でコメント追加 (5) 詳細の履歴一覧を確認 | 履歴一覧が表示され、CREATED/ASSIGNED/STATUS_CHANGED/COMMENT_ADDED 等の操作種別とactorが追跡できる | P2 | RQ-002;RQ-025;RQ-042 | 手動専用（監査ログ・API未提供） | 合格 | 2026/02/11 | TR-0020
TC-019 | チケット詳細画面 | ステータス遷移 | ワークフロー：遷移禁止ルール | OpenからResolvedへの禁止遷移は拒否される | 管理者でログイン済み; Openのチケットが存在する / 管理者:admin1; チケット:Ticket #1(Open) | ステータスをResolvedに変更しようとする | 禁止遷移として拒否され状態は変わらない（Openのまま） UIで選べない、またはエラーが表示される | P1 | RQ-035 | API-B（invalid_transitions） | 合格 | 2026/02/11 | TR-0021
TC-020 | チケット詳細画面 | ステータス遷移 | ワークフロー：遷移禁止ルール | OpenからClosedへの禁止遷移は拒否される | 管理者でログイン済み; Openのチケットが存在する / 管理者:admin1; チケット:Ticket #1(Open) | ステータスをClosedに変更しようとする | 禁止遷移として拒否され状態は変わらない（Openのまま） UIで選べない、またはエラーが表示される | P1 | RQ-035;RQ-040 | API-B（invalid_transitions） | 合格 | 2026/02/11 | TR-0022
TC-021 | チケット詳細画面 | ステータス遷移 | ワークフロー：遷移許可ルール | OpenからIn Progressへ変更できる | 管理者でログイン済み; ステータスがOpenのチケットが存在する / 管理者:admin1; チケット:Ticket #1(Open) | チケットのステータスをIn Progressに変更する | ステータスがIn Progressに更新される | P1 | RQ-035;RQ-036 | API-B（valid_edges） | 合格 | 2026/02/11 | TR-0023
TC-022 | チケット詳細画面 | ステータス遷移 | ワークフロー：遷移許可ルール | In ProgressからPendingへ変更できる | 管理者でログイン済み; ステータスがIn Progressのチケットが存在する / 管理者:admin1; チケット:Ticket #1(In Progress) | ステータスをPendingに変更する | ステータスがPendingに更新される | P1 | RQ-035;RQ-037 | API-B（valid_edges） | 合格 | 2026/02/11 | TR-0024
TC-023 | チケット詳細画面 | ステータス遷移 | ワークフロー：遷移許可ルール | PendingからIn Progressへ戻せる | 管理者でログイン済み; ステータスがPendingのチケットが存在する / 管理者:admin1; チケット:Ticket #1(Pending) | ステータスをIn Progressに変更する | ステータスがIn Progressに更新される | P1 | RQ-035;RQ-038 | API-B（valid_edges） | 合格 | 2026/02/11 | TR-0025
TC-024 | チケット詳細画面 | ステータス遷移 | ワークフロー：遷移禁止ルール | In ProgressからOpenへの禁止遷移は拒否される | 管理者でログイン済み; In Progressのチケットが存在する / 管理者:admin1; チケット:Ticket #1(In Progress) | ステータスをOpenに変更しようとする | 禁止遷移として拒否され状態は変わらない（In Progressのまま） UIで選べない、またはエラーが表示される | P1 | RQ-035 | API-B（invalid_transitions）※要確認（本エッジの個別ステップ無し） | 合格 | 2026/02/11 | TR-0026
TC-025 | チケット詳細画面 | ステータス遷移 | ワークフロー：遷移許可ルール | In ProgressからResolvedへ変更できる | 管理者でログイン済み; ステータスがIn Progressのチケットが存在する / 管理者:admin1; チケット:Ticket #1(In Progress) | ステータスをResolvedに変更する | ステータスがResolvedに更新される | P1 | RQ-035;RQ-037 | API-B（valid_edges） | 合格 | 2026/02/11 | TR-0027
TC-026 | チケット詳細画面 | ステータス遷移 | ワークフロー：遷移禁止ルール | ResolvedからIn Progressへの禁止遷移は拒否される | 管理者でログイン済み; Resolvedのチケットが存在する / 管理者:admin1; チケット:Ticket #1(Resolved) | ステータスをIn Progressに変更しようとする | 禁止遷移として拒否され状態は変わらない（Resolvedのまま） UIで選べない、またはエラーが表示される | P1 | RQ-035 | API-B（invalid_transitions）※要確認（本エッジの個別ステップ無し） | 合格 | 2026/02/11 | TR-0028
TC-027 | チケット詳細画面 | ステータス遷移 | ワークフロー：遷移許可ルール | ResolvedからClosedへ変更できる | 管理者でログイン済み; ステータスがResolvedのチケットが存在する / 管理者:admin1; チケット:Ticket #1(Resolved) | ステータスをClosedに変更する | ステータスがClosedに更新される | P1 | RQ-035;RQ-039 | API-B（valid_edges） | 合格 | 2026/02/11 | TR-0029
TC-028 | チケット詳細画面 | ステータス遷移 | ワークフロー：遷移禁止ルール | Closedから別状態への禁止遷移は拒否される | 管理者でログイン済み; Closedのチケットが存在する / 管理者:admin1; チケット:Ticket #1(Closed) | Closedのチケットで別ステータスを選ぶ | 変更できない UIで選べない または拒否される | P1 | RQ-035;RQ-041 | API-B（invalid_transitions） | 合格 | 2026/02/11 | TR-0030
TC-029 | チケット詳細画面 | ステータス遷移 | ビジネスルール：API直接操作制限 | 禁止遷移は直接操作でも拒否される（例：Open→Resolved） | 管理者でログイン済み; Openのチケットが存在する / 管理者:admin1; チケット:Ticket #2(Open) | 開発者ツール等でステータス更新リクエストを改変し、status=Resolvedで送信する | 403等で拒否され更新されない（Openのまま） | P1 | RQ-035 | API-B（invalid_transitions） | 合格 | 2026/02/11 | TR-0031
TC-030 | チケット詳細画面 | ステータス遷移 | ワークフロー：遷移許可ルール | OpenからPendingへ変更できる | 管理者でログイン済み; ステータスがOpenのチケットが存在する / 管理者:admin1; チケット:Ticket #2(Open) | チケットのステータスをPendingに変更する | ステータスがPendingに更新される | P1 | RQ-035;RQ-036 | API-B（valid_edges） | 合格 | 2026/02/11 | TR-0032
TC-031 | チケット詳細画面 | ステータス遷移 | ワークフロー：遷移禁止ルール | PendingからResolvedへの禁止遷移は拒否される | 管理者でログイン済み; Pendingのチケットが存在する / 管理者:admin1; チケット:Ticket #2(Pending) | ステータスをResolvedに変更しようとする | 禁止遷移として拒否され状態は変わらない（Pendingのまま） UIで選べない、またはエラーが表示される | P1 | RQ-035 | API-B（invalid_transitions） | 合格 | 2026/02/11 | TR-0033
TC-032 | チケット作成画面 | チケット作成入力 | 入力バリデーション：正常系(必須) | 必須項目を満たしてチケットを作成できる | 依頼者でログイン済み / 依頼者:requester1; タイトル:有効; 本文:有効 | 新規作成から必須項目を入力して作成 | 作成に成功し一覧に表示される | P2 | RQ-003;RQ-004;RQ-005;RQ-012 | Auto-01（E2E）/ API-A（create_authorization）・API-C（title_body_boundary） | 合格 | 2026/02/11 | TR-0034
TC-033 | チケット作成画面 | チケット作成入力 | 入力バリデーション：異常系(必須) | 必須不足の場合は作成できずエラーが表示される | 依頼者でログイン済み / 依頼者:requester1; タイトル:空; 本文:有効 | タイトルを未入力で作成を実行 | 作成されず必須エラーが表示される | P2 | RQ-003 | API-C（title_body_boundary） | 合格 | 2026/02/12 | TR-0035
TC-034 | チケット作成画面 | チケット作成入力 | バリデーション：境界値(最大) | タイトル最大長ちょうどは受理される | 依頼者でログイン済み / 依頼者:requester1; タイトル:最大長; 本文:有効 | 最大長ちょうどのタイトルで作成を実行 | 作成に成功する エラーにならない | P2 | RQ-003 | API-C（title_body_boundary） | 合格 | 2026/02/12 | TR-0036
TC-035 | チケット作成画面 | チケット作成入力 | バリデーション：境界値超過 | タイトル最大長+1は拒否される | 依頼者でログイン済み / 依頼者:requester1; タイトル:最大長+1; 本文:有効 | 最大長+1のタイトルで作成を実行 | 作成されず文字数エラーが表示される または80文字以上入力できない | P2 | RQ-003 | API-C（title_body_boundary） | 合格 | 2026/02/12 | TR-0037
TC-036 | チケット作成画面 | 期限管理 | ビジネスルール：日付妥当性 | 期限を過去日に設定できない | 管理者でログイン済み / 依頼者:admin1 | 期限に過去日を入力して保存を実行 | 期限エラーが表示される | P2 | RQ-006 | Auto-05（E2E）/ API-C（due_date） | 合格 | 2026/02/12 | TR-0038 | DEFECT-003 | 手動は合格。runn API層(過去日→400)の期待値設計がHTML側の500(full_clean例外)を炙り出し→修正→Auto-05/API-Cで回帰
TC-037 | チケット詳細画面 | 添付ファイル管理 | ビジネスルール：不変性制約 | 添付は作成後に削除/差し替えできない | 依頼者でログイン済み; 添付付きチケットが存在する | 添付付きチケット詳細を開き、削除/差し替えUIの有無を確認する | 削除/差し替えUIが存在しない | P2 | RQ-011 | 手動専用（添付不変・80§9でAPI対象外） | 合格 | 2026/02/12 | TR-0039
TC-038 | チケット作成画面 | 添付ファイルアップロード | バリデーション：サイズ上限 | 添付ファイルのサイズ上限超過は拒否される | 依頼者でログイン済み / 依頼者:requester1; 添付:上限超過ファイル | 上限超過の添付を付けて作成を実行 | 作成されずまたは添付が拒否されエラーが表示される | P2 | RQ-008;RQ-010 | 手動専用（添付サイズ・80§9でAPI対象外） | 合格 | 2026/02/12 | TR-0040
TC-039 | チケット作成画面 | 添付ファイルアップロード | バリデーション：許可拡張子 | 許可形式以外の添付は拒否される | 依頼者でログイン済み / 依頼者:requester1; 添付:不許可形式 | 不許可形式の添付を付けて作成を実行 | 添付が拒否される または安全に無効化される | P2 | RQ-009 | 手動専用（添付拡張子・80§9でAPI対象外） | 合格 | 2026/02/12 | TR-0041
TC-040 | チケット一覧画面 | チケット検索 | 検索精度：キーワードマッチ | キーワード検索が期待どおりに絞り込める | 担当者でログイン済み; 検索対象チケットが存在する / 担当者:agent1; キーワード:invoice | キーワードで検索する | 該当チケットのみが表示される | P2 | RQ-018 | 手動専用（検索キーワード・runn未整備） | 合格 | 2026/02/12 | TR-0042
TC-041 | チケット一覧画面 | チケット検索 | 検索精度：フィルタ条件 | 状態フィルタが期待どおりに絞り込める | 担当者でログイン済み; 複数状態のチケットが存在する / 担当者:agent1 | 状態フィルタをPendingに設定 | Pendingのチケットのみ表示される | P2 | RQ-019 | 手動専用（状態フィルタ・runn未整備） | 合格 | 2026/02/12 | TR-0043
TC-042 | ログイン画面 | 認証管理 | 認証チェック：未ログインアクセス | 未ログインでチケット一覧にアクセスできない | 未ログイン; 対象URL:一覧 | ブラウザで一覧URLを開く | ログイン画面へ誘導される（または403など） | P1 | RQ-001 | API-A（unauthenticated） | 合格 | 2026/02/12 | TR-0044
TC-043 | ログイン画面 | 認証管理 | 認証チェック：未ログインアクセス | 未ログインでチケット詳細に直接アクセスできない | 未ログイン; 対象URL:詳細 | チケット詳細URLを直接開く | ログイン画面へ誘導される（または403など） | P1 | RQ-001 | API-A（unauthenticated） | 合格 | 2026/02/12 | TR-0045
TC-044 | ログイン画面 | 認証管理 | 認証チェック：未ログインアクセス | 未ログインでチケット作成にアクセスできない | 未ログイン; 対象URL:作成 | チケット作成URLを開く | ログイン画面へ誘導される（または403など） | P1 | RQ-001 | API-A（unauthenticated） | 合格 | 2026/02/12 | TR-0046
TC-045 | チケット作成画面 | チケット作成入力 | バリデーション：境界値(最大) | 本文最大長ちょうどは受理される | 依頼者でログイン済み / 依頼者:requester1; タイトル:有効; 本文:4000文字ちょうど | 4000文字ちょうどの本文で作成を実行 | 作成に成功する エラーにならない | P2 | RQ-004 | API-C（title_body_boundary） | — | — | — |  | 手動実行記録なし。本文境界は自動テスト層(runn API-C / title_body_boundary)で検証
TC-046 | チケット作成画面 | チケット作成入力 | バリデーション：境界値超過 | 本文最大長+1は拒否される | 依頼者でログイン済み / 依頼者:requester1; タイトル:有効; 本文:4001文字 | 4001文字の本文で作成を実行 | 作成されず文字数エラーが表示される | P2 | RQ-004 | API-C（title_body_boundary） | — | — | — | DEFECT-002 | Auto-03として自動化（v1.1）→ v1.2でAPI層へ移設し削除（API-C / title_body_boundary.yml に置換）。DEFECT-002（body max_length未実装）の起票・修正・回帰の起点。 / 手動実行記録なし。Auto-03→runn API-C で検証。DEFECT-002(body最大長未実装)の起点

## 実行履歴
TR-ID | 実行日時 | 実行者 | 実行環境 | ビルド | 種別 | TC | 結果 | 証跡 | 欠陥ID | 備考
TR-0001 | 2026/01/13 15:34:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-defect-idor | 新規 | TC-002 | 不合格 | TR-0001.png | DEFECT-001 | Requesterが他人チケット詳細を閲覧できた(IDOR=ON)
TR-0002 | 2026/01/13 15:42:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-defect-idor | 新規 | TC-003 | 不合格 | TR-0002.png | DEFECT-001 | URL内IDを書き換えて他人チケット詳細が表示された(IDOR=ON)
TR-0003 | 2026/01/19 10:18:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3 | 回帰 | TC-002 | 合格 | TR-0003.png | DEFECT-001 | 修正版でforbidden表示され他人チケット詳細の閲覧不可を確認(IDOR=OFF)
TR-0004 | 2026/01/19 10:23:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3 | 回帰 | TC-003 | 合格 | TR-0004.png | DEFECT-001 | URLのID改変でもforbidden表示を確認(IDOR=OFF)
TR-0005 | 2026/02/05 9:52:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3 | 新規 | TC-001 | 合格 | TR-0005.png
TR-0006 | 2026/02/05 10:32:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3 | 新規 | TC-004 | 合格 | TR-0006.png
TR-0007 | 2026/02/05 10:37:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3 | 新規 | TC-005 | 合格 | TR-0007.png
TR-0008 | 2026/02/06 8:21:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3 | 新規 | TC-006 | 合格 | TR-0008.png
TR-0009 | 2026/02/07 8:26:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3 | 新規 | TC-007 | 合格 | TR-0009.png
TR-0010 | 2026/02/07 8:29:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3 | 新規 | TC-008 | 合格 | TR-0010.png
TR-0011 | 2026/02/07 8:31:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3 | 新規 | TC-009 | 合格 | TR-0011.png
TR-0012 | 2026/02/08 19:53:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3 | 新規 | TC-010 | 合格 | TR-0012.png
TR-0013 | 2026/02/08 20:20:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3 | 新規 | TC-011 | 合格 | TR-0013_01.png; TR-0013_02.png; TR-0013_03.png
TR-0014 | 2026/02/09 18:00:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3 | 新規 | TC-012 | 合格 | TR-0014.png
TR-0015 | 2026/02/09 20:26:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3 | 新規 | TC-013 | 合格 | TR-0015_01.png; TR-0015_02.png; TR-0015_03.png
TR-0016 | 2026/02/09 21:31:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3 | 新規 | TC-014 | 合格 | TR-0016.png
TR-0017 | 2026/02/09 21:41:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3 | 新規 | TC-015 | 合格 | TR-0017.png
TR-0018 | 2026/02/11 9:24:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3 | 新規 | TC-016 | 合格 | TR-0018.png
TR-0019 | 2026/02/11 9:34:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3 | 新規 | TC-017 | 合格 | TR-0019.png
TR-0020 | 2026/02/11 12:40:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3.1 | 新規 | TC-018 | 合格 | TR-0020.png
TR-0021 | 2026/02/11 19:32:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3.1 | 新規 | TC-019 | 合格 | TR-0021.png
TR-0022 | 2026/02/11 19:33:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3.1 | 新規 | TC-020 | 合格 | TR-0022.png
TR-0023 | 2026/02/11 19:34:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3.1 | 新規 | TC-021 | 合格 | TR-0023.png
TR-0024 | 2026/02/11 22:04:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3.1 | 新規 | TC-022 | 合格 | TR-0024_01.png; TR-0024_02.png; TR-0024_03.png
TR-0025 | 2026/02/11 22:12:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3.1 | 新規 | TC-023 | 合格 | TR-0025_01.png; TR-0025_02.png
TR-0026 | 2026/02/11 22:15:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3.1 | 新規 | TC-024 | 合格 | TR-0026.png
TR-0027 | 2026/02/11 22:18:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3.1 | 新規 | TC-025 | 合格 | TR-0027_01.png; TR-0027_02.png
TR-0028 | 2026/02/11 22:20:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3.1 | 新規 | TC-026 | 合格 | TR-0028.png
TR-0029 | 2026/02/11 22:24:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3.1 | 新規 | TC-027 | 合格 | TR-0029_01.png; TR-0029_02.png
TR-0030 | 2026/02/11 22:25:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3.1 | 新規 | TC-028 | 合格 | TR-0030.png
TR-0031 | 2026/02/11 23:45:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3.1 | 新規 | TC-029 | 合格 | TR-0031.png
TR-0032 | 2026/02/11 23:49:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3.1 | 新規 | TC-030 | 合格 | TR-0032_01.png; TR-0032_02.png
TR-0033 | 2026/02/11 23:52:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3.1 | 新規 | TC-031 | 合格 | TR-0033.png
TR-0034 | 2026/02/11 23:56:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3.1 | 新規 | TC-032 | 合格 | TR-0034.png
TR-0035 | 2026/02/12 0:00:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3.1 | 新規 | TC-033 | 合格 | TR-0035_01.png; TR-0035_02.png
TR-0036 | 2026/02/12 0:04:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3.1 | 新規 | TC-034 | 合格 | TR-0036_01.png; TR-0036_02.png
TR-0037 | 2026/02/12 0:08:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3.1 | 新規 | TC-035 | 合格 | TR-0037.png
TR-0038 | 2026/02/12 0:17:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3.1 | 新規 | TC-036 | 合格 | TR-0038_01.png; TR-0038_02.png
TR-0039 | 2026/02/12 0:26:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3.1 | 新規 | TC-037 | 合格 | TR-0039.png
TR-0040 | 2026/02/12 0:41:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3.1 | 新規 | TC-038 | 合格 | TR-0040_01.png; TR-0040_02.png
TR-0041 | 2026/02/12 0:49:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3.1 | 新規 | TC-039 | 合格 | TR-0041_01.png; TR-0041_02.png
TR-0042 | 2026/02/12 0:51:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3.1 | 新規 | TC-040 | 合格 | TR-0042.png
TR-0043 | 2026/02/12 0:53:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3.1 | 新規 | TC-041 | 合格 | TR-0043.png
TR-0044 | 2026/02/12 0:56:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3.1 | 新規 | TC-042 | 合格 | TR-0044_01.png; TR-0044_02.png
TR-0045 | 2026/02/12 0:58:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3.1 | 新規 | TC-043 | 合格 | TR-0045_01.png; TR-0045_02.png
TR-0046 | 2026/02/12 1:00:00 | 仁後慎太郎 | Win11/Chrome | app-v0.3.1 | 新規 | TC-044 | 合格 | TR-0046_01.png; TR-0046_02.png

## 欠陥一覧
欠陥一覧（defect_log.csv）― 検出3件はすべて起票→修正→回帰まで完了
欠陥ID | タイトル | 状態 | 重要度 | 優先度 | 発見日 | 関連TC | 検出経緯・対応 | 詳細レポート
DEFECT-001 | 依頼者が他人チケット詳細を参照できる（IDOR） | 検証済 | Critical | High | 2026-01-13 | TC-002; TC-003 | 意図的欠陥ビルド(IDOR=ON)で再現(TR-0001/0002)→修正→回帰合格(TR-0003/0004)。手動テストで検出。 | defects/reports/DEFECT-001.md
DEFECT-002 | 本文(body)の最大長制約が実装でenforceされていない | 検証済 | High | High | 2026-05-10 | TC-046 | 自動化(Auto-03昇格)時に検出。DjangoのTextFieldがmax_lengthをvalidator化しない仕様に起因→MaxLengthValidator(4000)追加で修正→回帰合格。 | defects/reports/DEFECT-002.md
DEFECT-003 | 期限変更で過去日入力時に500エラー（full_clean例外が未処理） | 検証済 | Medium | Medium | 2026-06-13 | TC-036; Auto-05; API-C2 | runn API層の期待値(過去日→400)を書き下す過程でHTML側の500を検出。TC-036の手動実行は合格だったが下層が炙り出した。view try/except＋model型ガードで修正→Auto-05/API-Cで回帰。 | defects/reports/DEFECT-003.md
※ DEFECT-002/003 は手動テストではなく自動テスト（Auto-03／runn API 層）の期待値設計が炙り出した。『下層で期待値を一意に書く作業そのものが上層の取りこぼしを検出する』ことの実例。各TCの欠陥は『テストケース一覧』シートの欠陥列、時系列は『実行履歴』シート参照。